## Planification
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Antoine Deschênes
Planification | [5 empty] | 33 tâches ont été définies totalisant 85 heures de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 33 | Essentielle | 1 | 0:00 | 8:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 33 | 85:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 3.5417
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 85
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 0
5 | Configuration de l'environnement de développement | - | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 33 | 33 tâches ont été définies
6 | Coder la classe Provider et un service en JS et en Python | 5 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 85 | 85 heures
7 | Ajouter la boucle de mise à jour du fournisseur de services | 6 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 0 | 0 minute
8 | Page HTML capable d'afficher les services et màj données | 7 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 85 heures
9 | Coder classe Evenement, méthodes Helper et tests | 6 | Essentielle | 3 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Faire fonctionner ajout et suppression des services | 8 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 0.60417 | 870 | 14 | 30 | 14h30 | 5
11 | Faire fonctionner ajout et suppression événements | 9 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 0.72917 | 1050 | 17 | 30 | 17h30 | 10
12 | Créer modèle d'interface utilisateur finale HTML | - | Essentielle | 2 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 2.2083 | 3180 | 53 | 0 | 53h00 | 18
13 | Compléter les classes JS et construire l'interface dynamiquement | 12 | Essentielle | 3 | 5:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Faire le document de suivi S2 | - | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 3.5417 | 5100 | 85 | 0 | 85h00
15 | Préparer l'évaluation d'avancement S2 | - | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | Rendre les services configurables par HTML | 13 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Rendre les événements configurables par HTML | 13 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Coder et tester tous les services | 6 | Essentielle | 3 | 8:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Gestion connexion déconnexion d'un fournisseur de services | 13 | Optionnelle | 2 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | Gestion des événements et services invalides | 16 | Optionnelle | 3 | 8:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | Journalisation des événements | 13 | Optionnelle | 2 | 6:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | Sauvegarde de la configuration services et événements | 16 | Essentielle | 1 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | Remplacement de mots dans les valeurs des événements | 9 | Optionnelle | 1 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | Coder services logiciels(météo, etc.) | 16 | Optionnelle | 1 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
25 | S'assurer que les versions CSS petit et grand écrans fonctionnent | 15 | Essentielle | 1 | 2:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
26 | Login page web | 15 | Optionnelle | 1 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
27 | Montage final, test démo | 20 | Essentielle | 2 | 6:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
28 | Faire le document de suivi S3 | - | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
29 | Préparer la présentation finale S3 | - | Essentielle | 2 | 1:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
30 | Écrire le fichier lisez-moi | - | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
31 | Écrire le manuel d'utilisation | - | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
32 | Faire le vidéo de présentation | - | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
33 | Faire le site web de présentation | - | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
0
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Ce sprint totalise 19 heures et 15 minutes de travail réalisé.
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0.80208 | 1155 |  | 19:15
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.80208
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 19
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 15
5 | Configuration de l'environnement de développement | Sprint 1 | 4:00 | 100% | Setup Raspberry Pi et serveur web fonctionnel. | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 19 | 19 heures
6 | Coder la classe Provider et un service en JS et en Python | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 15 | 15 minutes
7 | Ajouter la boucle de mise à jour du fournisseur de services | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 19 heures et 15 minutes | 19h15
8 | Page HTML capable d'afficher les services et màj données | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
9 | Coder classe Evenement, méthodes Helper et tests | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Faire fonctionner ajout et suppression des services | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | Faire fonctionner ajout et suppression événements | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Créer modèle d'interface utilisateur finale HTML | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Compléter les classes JS et construire l'interface dynamiquement | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Faire le document de suivi S2 | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Préparer l'évaluation d'avancement S2 | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Rendre les services configurables par HTML | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Rendre les événements configurables par HTML | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Coder et tester tous les services | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Gestion connexion déconnexion d'un fournisseur de services | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Gestion des événements et services invalides | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Journalisation des événements | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Sauvegarde de la configuration services et événements | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Remplacement de mots dans les valeurs des événements | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Coder services logiciels(météo, etc.) | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
25 | S'assurer que les versions CSS petit et grand écrans fonctionnent | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Login page web | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Montage final, test démo | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
28 | Faire le document de suivi S3 | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
29 | Préparer la présentation finale S3 | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
30 | Écrire le fichier lisez-moi | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
31 | Écrire le manuel d'utilisation | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
32 | Faire le vidéo de présentation | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
33 | Faire le site web de présentation | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
0
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Attention, il reste 18 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 1:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.072917 | 105 |  | 0.072917
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 1
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 45
5 | Configuration de l'environnement de développement | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 1 | 1 heure
6 | Coder la classe Provider et un service en JS et en Python | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 50% |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  |  |  | minute | 45 | 45 minutes
7 | Ajouter la boucle de mise à jour du fournisseur de services | Sprint 2 |  |  |  | 50% |  | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | [5 empty] | 1 heure et 45 minutes | 1h45
8 | Page HTML capable d'afficher les services et màj données | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 10 | 10 tâches sont en retard!
9 | Coder classe Evenement, méthodes Helper et tests | Sprint 2 |  |  | 0:45 | 25% |  | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
10 | Faire fonctionner ajout et suppression des services | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Faire fonctionner ajout et suppression événements | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Créer modèle d'interface utilisateur finale HTML | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Compléter les classes JS et construire l'interface dynamiquement | Sprint 2 |  |  |  | 10% |  | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
14 | Faire le document de suivi S2 | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Préparer l'évaluation d'avancement S2 | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Rendre les services configurables par HTML | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | Rendre les événements configurables par HTML | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Coder et tester tous les services | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Gestion connexion déconnexion d'un fournisseur de services | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | Gestion des événements et services invalides | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | Journalisation des événements | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
22 | Sauvegarde de la configuration services et événements | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | Remplacement de mots dans les valeurs des événements | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | Coder services logiciels(météo, etc.) | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
25 | S'assurer que les versions CSS petit et grand écrans fonctionnent | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
26 | Login page web | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
27 | Montage final, test démo | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
28 | Faire le document de suivi S3 | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
29 | Préparer la présentation finale S3 | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
30 | Écrire le fichier lisez-moi | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
31 | Écrire le manuel d'utilisation | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
32 | Faire le vidéo de présentation | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
33 | Faire le site web de présentation | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 8 | 6 | 4 | 10
18
18 champs

## Sprint 3 - Bilan
0
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Attention, il reste 56 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Configuration de l'environnement de développement | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Coder la classe Provider et un service en JS et en Python | Sprint 2 | 1:00 | 50% |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Ajouter la boucle de mise à jour du fournisseur de services | Sprint 2 |  | 50% |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Page HTML capable d'afficher les services et màj données | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 28 | 28 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Coder classe Evenement, méthodes Helper et tests | Sprint 2 | 0:45 | 25% |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Faire fonctionner ajout et suppression des services | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Faire fonctionner ajout et suppression événements | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Créer modèle d'interface utilisateur finale HTML | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Compléter les classes JS et construire l'interface dynamiquement | Sprint 2 |  | 10% |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Faire le document de suivi S2 | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Préparer l'évaluation d'avancement S2 | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Rendre les services configurables par HTML | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Rendre les événements configurables par HTML | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | Coder et tester tous les services | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | Gestion connexion déconnexion d'un fournisseur de services | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
20 | Gestion des événements et services invalides | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
21 | Journalisation des événements | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
22 | Sauvegarde de la configuration services et événements | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
23 | Remplacement de mots dans les valeurs des événements | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
24 | Coder services logiciels(météo, etc.) | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | S'assurer que les versions CSS petit et grand écrans fonctionnent | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
26 | Login page web | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
27 | Montage final, test démo | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
28 | Faire le document de suivi S3 | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
29 | Préparer la présentation finale S3 | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
30 | Écrire le fichier lisez-moi | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
31 | Écrire le manuel d'utilisation | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
32 | Faire le vidéo de présentation | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
33 | Faire le site web de présentation | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 28 | 28 | 0 | 28
56
56 champs

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 5 | 10 | 18 | 33 | 5 | 10 | 18 | 33
Nombre d'heures de travail envisagées | 14h30 | 17h30 | 53h00 | 85h00 | 0.60417 | 0.72917 | 2.2083 | 3.5417 | Heures envisagées | 14.5 | 17.5 | 53 | Tâches essentielles | 27 | Plus facile | 15
Nombre d'heures de travail travaillées | 19h15 | 1h45 | 0h00 | 21h00 | 0.80208 | 0.072917 | 0 | 0.875 | Heure travaillées | 19.25 | 1.75 | 0 | Tâches optionnelles | 6 | Intermédiaire | 14
Nombre de tâches non terminées | 0 | 10 | 28 | 28 | 0 | 10 | 28 | 28 | [6 empty] | Plus difficile | 4

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.